建设工程招标代理规程

（征求意见稿）

# 前   言

本规程是根据安徽省市场监督管理局《关于下达2023年第一批安徽省地方标准制修订计划的通知》（皖市监函〔2023〕414号）的要求，安徽省住房和城乡建设厅建筑市场监管处、安徽省建筑工程招标投标协会、安徽省招标集团股份有限公司、安徽中技工程咨询有限公司会同有关单位，对原安徽省地方标准《建设工程招标代理规程》（DB34/T 5013-2015）进行修订而成。

修订过程中，主编单位深入调查研究论证，总结吸收近十年来招标代理行业的研究成果和实践经验，贯彻落实有关工程建设项目招标投标法律法规和政策，广泛征求招标投标市场主体、招标代理机构、行业协会、招标投标行政监督部门及公共资源交易中心的意见。

本规程共18章和1个附录，主要技术内容包括：总则，术语，基本规定，招标代理合同，招标代理机构，招标准备及计划，招标公告、投标邀请书，资格预审，招标文件编制，工程量清单与最高投标限价（招标控制价）编制，招标文件澄清、修改和异议，接收投标文件，组织开标，组织评标，协助定标，协助签订合同及其他服务，招标代理项目档案管理，服务评价与改进等。

本次修订的主要内容有：

1.落实招标人的主体责任；

2.增加电子招标投标相关要求；

3.优化精简招标程序；

4.完善招标代理工作程序；

5.强化招标代理机构内部管理。

本规程由安徽省住房和城乡建设厅负责管理和解释。在执行过程中，请各单位结合项目实践，认真总结经验，如有意见或建议请寄送安徽省住房和城乡建设厅建筑市场监管处（建设工程招标监督管理处），地址：安徽省合肥市包河区紫云路996号，邮编：230091。

本规程主编单位：安徽省住房和城乡建设厅建筑市场监管处

安徽省建筑工程招标投标协会

安徽省招标集团股份有限公司

安徽中技工程咨询有限公司

本规程参编单位：合肥市公共资源交易监督管理局

蚌埠市公共资源交易监督管理局

淮南市公共资源交易监督管理局

铜陵市公共资源交易监督管理局

安庆市公共资源交易监督管理局

宿州市公共资源交易监督管理局

阜阳市公共资源交易监督管理局

亳州市公共资源交易监督管理局

蚌埠市公共资源交易中心

芜湖市公共资源交易中心

六安市公共资源交易中心

宣城市公共资源交易中心

安徽公共资源交易集团项目管理有限公司

安徽安天利信工程管理股份有限公司

鼎信数智技术集团股份有限公司

安徽瑞邦工程造价有限公司

恒泰工程咨询集团有限公司

安徽省建设监理有限公司

盛唐工程咨询集团有限公司

安徽金泉工程管理咨询有限公司

合普项目管理咨询集团有限公司

阶梯项目咨询有限公司

本规程主要起草人：张  印  蒋玉红  柏  娟  唐  波

刘奇东  陈志刚  章  可  张晓燕

曹维保  汤世伟  陶  旭  赵  静

徐  宁  施  杰  李  路  陈财运

储  瑛  唐  娟  王三兵  汪毅俊

夏  权  付晓筠  汪月琴  吴文胜

汪  银  于  慧  高  琴  陈思铎

张  钰  许  良  刘金玉  何传波

刘玉锁  梁继美  魏  强  李洪垚

梁  露

本规程主要审查人：

目   次

1总 则	1

2术 语	2

3基本规定	4

4招标代理合同	5

4.1 合同签订	5

4.2 合同内容	5

4.3 招标代理服务费	6

5招标代理机构	7

5.1 组织形式与构成	7

5.2 招标代理项目组要求	7

5.3 质量控制	8

6招标准备及计划	9

6.1 一般规定	9

6.2 资料收集	9

6.3 招标方案	11

7招标公告、投标邀请书	13

7.1 一般规定	13

7.2 招标公告、投标邀请书编制	13

7.3 招标公吿的发布、投标邀请书的发出	14

8资格预审	16

8.1 一般规定	16

8.2 资格预审文件编制	17

8.3 资格预审公告的发布、资格预审文件的发布、澄清及异议	18

8.4 资格审查	19

9招标文件编制	21

9.1 一般规定	21

9.2 招标文件编制	21

10工程量清单与最高投标限价（招标控制价）编制	25

10.1 一般规定	25

10.2 工程量清单编制	25

10.3 最高投标限价编制（招标控制价）	26

11招标文件澄清、修改和异议	28

11.1 招标文件澄清、修改	28

11.2 招标文件的异议	28

12接收投标文件	30

13组织开标	31

14组织评标	33

14.1 一般规定	33

14.2 评标委员会的组建	33

14.3 评标	34

15协助定标	36

15.1 中标候选人公示	36

15.2 协助定标	36

16协助签订合同及其他服务	38

17招标代理项目档案管理	40

17.1 一般规定	40

17.2 归档资料	40

17.3 立卷归档	41

18服务评价与改进	42

18.1 服务评价	42

18.2 服务改进	42

附录A招标代理基本服务收费指导（资料性标准）	43

本规程用词说明	45

引用标准名录	46

条 文 说 明	47

Contents

1 General Provision	1

2 Terms	2

3 Basic Regulations	4

4 Tendering Agency Contract	5

4.1 Contract Conclusion	5

4.2 Contract Content	5

4.3 Tendering Agency Service Fees	6

5 Tendering Agency	7

5.1 Organizational Forms and Composition	7

5.2 Requirements for Tendering Agency Project Teams	7

5.3 Quality Control	8

6 Tendering Preparation and Planning	9

6.1 General Provisions	9

6.2 Data Collection	9

6.3 Tendering Plan	11

7 Tender Announcements and Bidding Invitations	13

7.1 General Provisions	13

7.2 Compilation of Tender Announcements and Bidding Invitations	13

7.3 Publication of Tender Announcements and Issuance of Bidding Invitations	14

8 Prequalification	16

8.1 General Provisions	16

8.2 Compilation of Prequalification Documents	17

8.3 Publication of Prequalification Announcements, Release, Clarification, and Objections of Prequalification Documents	18

8.4 Qualification Review	19

9 Compilation of Tender Documents	21

9.1 General Provisions	21

9.2 Compilation of Tender Documents	21

10 Compilation of Bill of Quantities and Maximum Bid Limit (Tender Control Price)	25

10.1 General Provisions	25

10.2 Compilation of Bill of Quantities	25

10.3 Compilation of Maximum Bid Limit (Tender Control Price)	26

11 Tender Document Clarifications, Amendments, and Objections	28

11.1 Clarifications and Amendments of Tender Documents	28

11.2 Objections to Tender Documents	28

12 Receipt of Bid Documents	30

13 Organization of Bid Opening	31

14 Organization of Bid Evaluation	33

14.1 General Provisions	33

14.2 Formation of Bid Evaluation Committee	33

14.3 Bid Evaluation	34

15 Assistance in Awarding Contracts	36

15.1 Publicity of Bid-winning Candidates	36

15.2 Assistance in Awarding Contracts	36

16 Assistance in Contract Signing and Other Services	38

17 Tendering Agency Project Record Management	40

17.1 General Provisions	40

17.2 Archival Materials	40

17.3 Filing and Archiving	41

18 Service Evaluation and Improvement	42

18.1 Service Evaluation	42

18.2 Service Improvement	42

Appendix A Guidance on Basic Service Charges for Tendering Agency

(Informative Standard)	43

Explanation of Terms Used in This Standard	45

List of Referenced Standards	46

Article Explanation	47

1总 则

1.0.1 为贯彻执行《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等法律法规，规范工程建设项目招标代理活动，健全招标代理机构服务机制，制定本规程。

1.0.2 本规程适用于招标代理机构在本省行政区域内依法开展的工程建设项目招标代理活动。

1.0.3 工程建设项目招标代理活动除应遵守本规程外，尚应符合国家、省现行有关标准的规定。

- 2术 语

2.0.1 工程建设项目 Construction Projects

建设工程以及与工程建设有关的勘察、设计、监理等服务，与工程建设有关的设备、材料等货物。

2.0.2 建设工程 Construction Works

包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等。

2.0.3 招标代理 Tendering Agent

招标代理机构接受招标人的委托，从事工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的招标代理业务。工程建设项目招标代理简称招标代理。

2.0.4 招标代理机构 Tendering Agency

依法设立、独立承担民事责任，从事工程建设项目招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织。

2.0.5 招标代理项目组 Tendering Agent Project Team

招标代理机构根据招标项目的内容和特点成立由该机构从业人员实名组成的工作组织。

2.0.6 招标代理机构从业人员 Professionals in Tendering Agencies

依法与招标代理机构签订劳动合同，由本单位缴纳社会保险，从事招标代理工作的专业人员。

2.0.7 招标项目负责人 Tendering Project Manager

对招标代理活动全过程负责，并承担相应责任，带领招标代理项目组完成招标任务的招标代理机构从业人员。

2.0.8 招标方案 Tendering Plan

招标人为了有效实施招标项目，通过分析和掌握招标项目的技术、经济、管理的特征，以及招标项目的功能、规模、质量、价格、进度、服务等需求目标，依据有关法律法规、技术标准和市场竞争状况，针对一次招标组织实施工作的总体策划。

2.0.9 招标文件 Tendering Documents

告知潜在投标人招标项目的内容、范围和数量、投标资格条件、招标投标的程序规则、投标文件编制和递交要求、评标的标准和方法、定标方法和标准、拟签订合同的主要条款、技术标准和要求等信息的载体，是指导招标投标活动全过程的纲领性文件，是投标人编制投标文件、评标委员会对投标文件进行评审并推荐中标候选人、招标人确定中标人，以及招标人和中标人签订合同的依据。

2.0.10 资格预审 Prequalification

招标人发出投标邀请书或招标文件前，按照资格预审文件确定的资格条件、标准和方法，对潜在投标人提交的资格预审申请文件载明的订立合同的资格和履行合同的能力等进行审查。

2.0.11 潜在投标人 Prospective Bidders

知悉招标项目有关条件和要求，符合招标基本资格条件，具备承担招标项目的能力，有意向参加投标，但尚未正式提交投标文件的法人、非法人组织或者自然人。

2.0.12 联合体投标 Consortium Bidding

具备承担招标项目的相应能力的两个以上法人或者非法人组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。

2.0.13 投标文件 Bidding Documents

投标人按照招标文件要求编制的、对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应的文件，内容应与招标文件的具体要求相对应。

2.0.14 异常低价 Abnormally Low Bids

投标人的报价明显低于社会平均成本、投标人个别成本或其他通过符合性审查投标人的报价，投标人不能说明其报价合理性，导致影响产品质量或合同履行风险过高的价格。

2.0.15 评定分离 Separation of Evaluation and Award

招标人通过评标和定标两个环节自主确定中标人。

2.0.16 电子招标投标活动 Electronic Tendering and Bidding Activities

以数据电文形式，依托电子招标投标系统完成的全部或者部分招标投标交易、公共服务和行政监督活动。

- 3基本规定

3.0.1 招标代理活动应遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。

3.0.2 招标代理机构应与招标人签订书面委托合同，在招标人委托的范围内开展招标代理业务。

3.0.3 招标代理机构及从业人员应严格执行国家、省相关法律法规和标准，遵守招标代理机构服务行为自律准则及行为规范，开展招标代理专业人员能力评价，提升招标代理专业服务水平，恪守职业道德，维护国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益。

3.0.4 招标代理机构应按照招标代理委托合同的要求，编制并发布资格预审公告、招标公告（投标邀请书）、资格预审文件、招标文件，组织开标、评标、协助招标人审查评标报告、确定中标人和签订中标合同，向有关行政监督部门报告招标投标情况，协助、配合处理招标投标活动中有关异议投诉，收集、整理和移交代理项目的档案资料。

3.0.5 招标代理机构不得在所代理的招标项目中投标或者代理投标，不得为所代理的招标项目的投标人提供咨询。

3.0.6 承担招标代理业务的招标代理机构及项目组人员，应对招标代理业务的质量负责。

3.0.7 受委托办理招标代理事宜的招标代理机构及项目组人员，不应向招标人以外的其他人员透露潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。

3.0.8 招标代理机构及项目组人员应接受招标投标行政监督部门依法实施的监督。

3.0.9 招标代理机构收集、保存和移交的招标投标活动全过程文件应符合本规程招标项目档案管理要求，尚应符合国家现行有关标准的规定。

- 4招标代理合同

- 4.1 合同签订

4.1.1 招标代理机构在签订合同之前应具备相应的招标代理能力和以下条件：

1 依法登记设立；

2 有从事招标代理业务的固定营业场所、必要设施和相应资金；

3 拥有不少于5名具备策划招标方案、编制资格预审文件、招标文件、组织资格审查和组织开标、评标相应专业能力的从业人员；

4 具有完善的内部管理制度，明确内部岗位职责；

5 法律法规规定的其他条件。

4.1.2 招标代理机构从事招标代理业务，应与招标人签订书面合同，在合同约定的范围内实施招标代理，未签订书面合同的，不应实施招标代理活动。

4.1.3 招标代理合同应采用国家发布的《工程建设项目招标代理合同示范文本》。

- 4.2 合同内容

4.2.1 招标代理合同应包含以下内容：

1 招标项目的具体范围和内容；

2 双方的权利、义务和违约责任；

3 招标人提供的招标项目所需的资料和时间要求；

4 招标代理机构组织招标工作的内容和时间要求以及相关咨询服务内容；

5 招标代理服务费金额及支付方式。

4.2.2 依法必须招标项目，组织招标工作的内容包括但不限于以下内容：

1 拟订招标方案；

2 编制资格预审文件；

3 发布资格预审公告；

4 组织资格审查；

5 通知资格预审结果；

6 编制招标文件；

7 发布招标公告；

8 组织投标人踏勘现场；

9 组织开评标活动；

10 发布中标候选人公示；

11 协助、配合处理招标投标活动中有关异议投诉

12 中标结果公示；

13 协助招标人与中标人签订合同；

14 向有关行政监督部门报告招标投标情况；

15 收集、保存和移交招标项目的档案资料。

委托内容应在招标代理合同中予以明确，招标代理机构不因委托而替代招标人的主体责任。

4.2.3 双方对专用条款内容应充分协商，填写完整。

- 4.3 招标代理服务费

4.3.1 招标代理机构应按照招标代理合同的约定收取招标代理服务费，招标代理服务包括基本服务和增值服务。招标代理基本服务收费指导标准宜参照本规程附录A。

4.3.2 招标代理合同应明确招标代理服务费的预付额度（比例）和支付时间。

4.3.3 招标代理合同应明确在招标代理业务范围内双方各自承担的费用，包括项目招标失败后招标代理服务费的收取。

- 5招标代理机构

- 5.1 组织形式与构成

5.1.1 招标代理机构应配备满足招标项目需要的招标代理机构从业人员，合理设置专业岗位，细化招标项目代理流程，明确时间节点，建立健全招标代理过程重要成果文件的审核审批制度。

5.1.2 招标代理合同签订后，招标代理机构应根据招标项目的内容和特点成立由招标代理机构从业人员组成的项目组，成员数量不少于2名，其中1名为项目负责人。项目组成员办理代理业务时应实名。

5.1.3 招标项目负责人应具有工程建设类执业资格或工程建设类、工程管理类、经济类中级及以上职称，并具有两年以上同类项目招标代理工作经历，其他专职从业人员应至少具备一年以上招标代理工作经历。

5.1.4 招标代理合同签订后，招标代理项目组成员应保持不变。除由于解除劳动合同或重大疾病等特殊原因，未经招标人书面同意，项目负责人不得变更，替换的项目负责人应具备同等专业水平。

- 5.2 招标代理项目组要求

5.2.1 招标代理项目组成员应熟悉招标投标相关法律法规和标准，熟练掌握招标投标操作流程，熟练运用电子招标投标交易平台，熟悉招标项目相关专业内容，同时具备良好的职业道德及项目管理能力。

5.2.2 招标代理项目组应依法合规组织开展招标、开标、评标工作，协助招标人完成定标工作。

5.2.3 招标代理项目组应根据招标项目特点，进行招标整体策划和各环节安排。招标方案应科学合理，切实可行。招标工作计划应科学周密。

5.2.4 招标代理项目组应按招标代理合同约定范围开展工作，就招标项目的有关情况及时与招标人进行沟通，由招标人组织或经招标人许可后可以与项目相关方（如勘察设计单位、造价咨询单位、技术规格书咨询单位等）研究商议，科学、合理推进项目招标工作。

- 5.3 质量控制

5.3.1 招标代理合同签订后，招标代理项目组应充分了解招标需求，根据招标项目规模、专业特点、重点难点等实际情况，制定科学合理，切实可行的招标方案。招标需求是指招标项目及其需要满足的技术、商务要求。

5.3.2 招标代理机构对资格预审公告、招标公告、资格预审文件、招标文件、澄清修改文件、工程量清单、最高投标限价、技术规格书等重要成果文件，应实行项目负责人复核、部门负责人复核、质量控制部门复核三级复核制。

5.3.3 招标代理项目组应按规定时间、规定程序与办法组织开标、评标、协助定标的工作，做好相关记录。

5.3.4 招标代理机构应按照有关规定及招标代理合同约定的期限及时将招标投标重要成果文件归档后交招标人存档或按招标代理合同约定方式存档。招标人宜对招标代理机构满意度作出评价。

5.3.5 招标代理机构应建立完善招标代理人才培养机制，加强对招标代理机构从业人员的业务培训，提升招标代理专业服务水平。

5.3.6 招标代理机构应按要求填报招标项目招标投标数据，保证数据上传的及时性和准确性。

5.3.7 招标代理机构应按要求填报评标专家履职情况。

- 6招标准备及计划

- 6.1 一般规定

6.1.1 招标准备及计划应包括成立招标代理项目组、收集资料、编制招标方案和招标计划等工作。

6.1.2 招标代理项目组应在充分掌握招标项目的建设意图、规模、建设环境条件、资金来源等基本信息基础上，根据招标项目的招标需求，针对招标项目特点进行详尽的招标准备及计划。

- 6.2 资料收集

6.2.1 招标代理项目组应收集下列与招标项目有关的基础资料：

1 招标范围、招标组织形式和招标方式等应履行审批、核准或备案手续的相关资料；

2 项目有关审批、核准或备案资料；

3 详细建设意图、投资性质、资金来源及落实情况、投资规模等资料；

4 工程建设地点的自然条件以及周边环境资料；

5 其他与招标项目有关的专业技术文件和资料。

6.2.2 工程勘察招标除本规程第6.2.1条外还应收集下列资料：

1 初步勘察应包括下列资料：

1）用地范围红线图、地形图；

2）工程总平面布置图；

3）主要建（构）筑物、重型设备等基本布局情况；

4）技术经济标准、规范和规程等。

2 详细勘察除本条第1款资料外还应包括下列资料：

1）项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、土地使用证等；

2）拟建建（构）筑物详细特性等。

6.2.3 工程设计招标除本规程第6.2.1条外还应收集下列资料：

1 用地范围红线图、地形图；

2 项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、土地使用证等；

3 经批准的控制性详细规划或修建性详细规划（适用于符合编制详细规划的建筑用地）；

4 设计任务书或项目说明书；

5 技术经济标准、规范和规程等；

6 投资控制要求等。

6.2.4 工程施工监理招标除本规程第6.2.1条外还应收集下列资料：

1 经批准的设计方案文件；政府投资工程，需经批准的初步设计文件；

2 工程概算或投资估算；

3 工程总平面布置图；

4 建设场地地质资料、现场环境及施工条件；

5 技术经济标准、规范和规程等。

6.2.5 工程施工招标除本规程第6.2.1条外还应收集下列资料：

1 工程施工图预算或设计概算；

2 建设场地地质资料、现场环境及施工条件；

3 技术经济标准、规范和规程等；

4 满足招标要求的设计文件，包括图纸和文字说明；

5 同期的人工、机械和材料市场价格；

6 同期有关设备、构配件、成品或半成品市场价格、运输、仓储等费用行情，施工设备租赁价格等。

6.2.6 工程货物招标除本规程第6.2.1条外还应收集下列资料：

1 工程施工图预算或设计概算；

2 建设场地地质资料、现场环境及施工条件；

3 技术经济标准、规范和规程等；

4 满足招标要求的设计文件，包括图纸和文字说明；

5 满足招标要求的技术规格（书）；

6 满足招标要求的商务要求；

7 同期有关货物市场价格、运输、仓储等费用行情等。

6.2.7 勘察设计一次性总体招标资料收集应符合本规程第6.2.1条、第6.2.2条、第6.2.3条的要求。

设计分段招标资料收集应符合本规程第6.2.1条、第6.2.2条、第6.2.3条的要求，还应收集前段设计文件。

6.2.8 工程总承包招标资料收集应符合本规程第6.2.1条、第6.2.3条、第6.2.5条、6.2.6条的要求。

- 6.3 招标方案

6.3.1 招标方案可对整个项目进行，也可按不同招标项目类型或不同招标阶段分别进行。

6.3.2 招标方案应根据工程规模、资金来源、生产效益、工期、设计条件、现场条件、专业工程特点等进行编制。

6.3.3 招标方案宜包括以下主要内容：

1 招标方式；

2 招标目标及计划；

3 招标程序；

4 招标代理范围、内容；

5 招标项目管理及人员配备；

6 招标项目实施建议、保证措施及风险分析；

7 需招标人配合的有关工作。

6.3.4 招标代理活动中，当外部条件发生重大变化时应及时调整招标方案。

6.3.5 招标计划应根据招标方案进行编制。招标计划宜包括以下主要内容：

1 项目情况；

2 招标项目批次划分建议；

3 招标项目标段划分建议等。

6.3.6 招标批次划分顺序宜为：勘察、设计招标，监理招标，施工总承包招标，专业工程施工招标等。

6.3.7 招标标段划分应考虑以下主要因素：

1 法律法规及标准规定；

2 项目管理模式；

3 工期、规模及资金情况；

4 招标人项目管理力量；

5 潜在投标人竞争格局；

6 工程技术关联性；

7 工程计量关联性；

8 工作界面的关联性；

9 货物关联性；

10 服务关联性。

- 7招标公告、投标邀请书

- 7.1 一般规定

7.1.1 在招标必需的基础资料收集齐全、招标准备及计划完成后，编制招标公告或投标邀请书。

7.1.2 依法必须招标项目，发布招标公告或发出投标邀请书应具备下列条件：

1 招标人已经依法成立；

2 项目按规定已经履行审批、核准或者备案手续；

3 项目建设相应资金或资金来源已落实；

4 项目建设招标所需的设计文件及其他技术资料；

5 法律法规规定的其他条件。

7.1.3 依法必须招标项目，采用公开招标方式的，招标代理机构应在国家或省指定的媒介发布招标公告。采用邀请招标方式的，招标代理机构应向3个以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定的法人或其他组织发出投标邀请书。

7.1.4 招标公告、投标邀请书应作为招标文件的第一章，其载明事项应与招标文件其他章节内容一致。

- 7.2 招标公告、投标邀请书编制

7.2.1 招标公告、投标邀请书是招标文件的组成部分，招标代理机构应根据招标项目的特点和需要编制，保证招标公吿的内容真实、准确、完整，并对以下内容作出简要规定或说明：

1 招标条件（包括项目名称、批文名称及编号、项目审批、核准或招标人名称、资金来源等）；

2 项目概况与招标范围（包括招标项目的建设地点、规模、投资估算或工程概算、合同估算价、计划工期、招标范围、标段划分等）；

3 投标人的资格条件要求（包括投标人资质及业绩、项目负责人资格及业绩、是否接受联合体、允许投标的标段个数及允许中标的标段个数等）；

4 招标文件获取的时间、地点、费用；

5 投标文件的递交截止日期、递交地点；

6 招标公告发布的媒介，投标邀请书的确认；

7 采用电子招标投标方式的，潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网址和方法；

8 招标投标行政监督部门名称、联系方式；

9 招标人、招标代理机构的名称、地址、联系人、联系电话；

10 受理异议的联系人和联系方式；

11 其他依法应载明的内容。

7.2.2 招标公告应符合招标项目的需要，不应有模棱两可或者产生歧义的条款和文字，不得对潜在投标人提出与招标项目实际要求不符的资质、资格和业绩要求等，不得含有倾向或排斥潜在投标人内容。

7.2.3 招标公告中如要求投标人提供与招标项目类似的业绩，应明确描述类似项目的主要特征。

7.2.4 国家、省有关部门制定标准招标文件（示范文本）的，依法必须招标项目应按标准招标文件（示范文本）规定的格式编制招标公告或投标邀请书。

- 7.3 招标公吿的发布、投标邀请书的发出

7.3.1 拟发布的招标公告、投标邀请书文本应由招标人或其委托的招标代理机构盖章，并由主要负责人或其授权负责人签名。采用数据电文形式的，应按规定进行电子签名。

7.3.2 依法必须招标项目的招标公告应在“中国招标投标公共服务平台”或者项目所在地省级电子招标投标公共服务平台发布。

在不同媒介发布依法必须招标项目的招标公告的内容应一致。

7.3.3 采用资格预审或邀请招标的，招标代理机构应向通过资格预审的申请人或潜在投标人发出投标邀请书，并要求其在投标邀请书规定的时间内以书面形式回复是否参加投标。通过资格预审的申请人或潜在投标人在投标邀请书规定的时间内未表示是否参加投标或明确表示不参加投标的，招标代理机构不应再接受其参加投标。

7.3.4 依法必须招标项目的招标公告发布前，应按招标项目所在地招标投标行政监督部门要求发布招标计划。

- 8资格预审

- 8.1 一般规定

8.1.1 实行资格预审的，招标人在发出投标邀请书或发售招标文件前，应按照资格预审文件的规定对潜在投标人进行资格审查。

8.1.2 招标人根据招标项目具体特点和实际需要，可选择合格制或有限数量制的审查方法。

8.1.3 通过资格预审的申请人少于3个的，招标人重新组织资格预审或不再组织资格预审而直接招标。

8.1.4 资格预审文件载明的资格预审的条件、标准和方法不得含有倾向性或违反公平竞争的内容。

8.1.5 资格审查应按资格预审文件规定的标准和方法进行。

8.1.6 资格预审应遵循下列基本程序：

1 编制资格预审文件；

2 发布资格预审公告；

3 发售资格预审文件；

4 澄清或修改资格预审文件；

5 组织资格审查；

6 发出投标邀请书（代资格预审通过通知书）。

8.1.7 资格预审文件的内容违反法律法规的强制规定，影响资格预审结果的，依法必须进行招标的项目的招标人应修改资格预审文件，重新招标。

8.1.8 招标人发出资格预审文件后终止招标的，应发布公告通知已获取资格预审文件的潜在投标人；已发售资格预审文件的，应退还收取的资格预审文件费用。

8.1.9 资格预审通过后，投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，投标人是否仍具备资格预审文件规定的资格条件或其投标是否影响招标公正性。其认定方式如下：

1 国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，通过资格预审的申请人在提交投标文件前发生重大变化的，由招标人组织原资格审查委员会进行评审。对其是否具备投标资格作出认定；

2 在评标阶段投标人发生重大变化的，由评标委员会依据招标文件或资格预审文件对投标人的资格条件进行复核，并对其是否具备投标条件或是否影响招标的公正性进行评估；

3 评标结束后，中标通知书发出前，中标候选人发生重大变化的，招标人组织原评标委员会根据招标文件或资格预审文件对中标候选人的履约能力进行审查，依法维持原评标结果或重新确定中标候选人；

4 中标通知书发出后，中标人发生重大变化不符合中标条件且尚未签订合同或已经签订合同但尚未履行的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。合同已经履行给他人造成损失的，相关当事人可依法提起诉讼，由责任人依法承担损失。

8.1.10 投标人发生合并、分立、破产等重大变化，且不再具备资格预审文件规定的资格条件或其投标影响招标公正性的，其投标无效。

- 8.2 资格预审文件编制

8.2.1 招标代理机构编制资格预审文件时，应全面分析招标项目的特点，提出招标项目范围及具体要求，对潜在投标人的资格条件、履约能力作出规定，列明资格预审的条件、方法、标准和程序。

8.2.2 资格预审文件应包括资格预审公告、申请人须知、资格审查办法、资格预审申请文件格式、项目概况等章节。

8.2.3 资格预审公告应包括以下内容：

1 招标条件（包括项目名称、批文名称及编号、项目审批核准或备案机关名称、招标人名称、资金来源等）；

2 项目概况与招标范围（包括招标项目的建设地点、规模、计划工期、招标范围、标段划分等）；

3 申请人资格要求（包括申请人资质及业绩、是否接受联合体、允许投标的标段个数及允许中标的标段个数等）；

4 资格预审方法；

5 资格预审文件获取的时间、地点、费用；

6 资格预审申请文件的递交截止日期、递交地点；

7 发布资格预审公告的媒介；

8 采用电子招标投标方式的，潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网址和方法；

9 招标投标行政监督部门名称、联系方式；

10 招标人、招标代理机构的名称、地址、联系人、联系电话；

11 受理异议的联系人和联系方式；

12 其他依法应载明的内容。

8.2.4 申请人须知应对下列内容作出说明（包括不限于）：

1 项目质量要求；

2 申请人资质条件、能力和信誉；

3 申请人近年财务状况的年份要求；

4 完成的类似项目的年份要求；

5 资格预审文件澄清、修订截止时间，资格申请截止时间，资格预审文件的递交时间；

6 资格审查方法；

7 资格预审结果的通知时间，资格预审结果的确认时间等。

8.2.5 资格审查办法应包括审查方法、审查标准、审查程序、审查结果。采用有限数量制的，还应编制详细的评分标准。

8.2.6 编制依法必须招标项目的资格预审文件，应使用国家、省有关部门制定的标准资格预审文件（示范文本）。

8.2.7 资格预审文件的主要内容应与发布的资格预审公告内容一致。

- 8.3 资格预审公告的发布、资格预审文件的发布、澄清及异议

8.3.1 拟发布的资格预审公告和拟发售的资格预审文件应由招标人或其委托的招标代理机构盖章，并由主要负责人或其授权负责人签名。采用数据电文形式的，应按规定进行电子签名。

8.3.2 依法必须招标项目的资格预审公告应在中国招标投标公共服务平台或者项目所在地省级电子招标投标公共服务平台发布。

在不同媒介发布依法必须招标项目的资格预审公告的内容应一致。

8.3.3 资格预审文件应按照资格预审公告载明的时间和地点发售，依法必须招标项目的资格预审文件的发售期不得少于5日。

8.3.4 提交资格预审申请文件的时间，自依法必须招标项目的资格预审文件停止发售之日起不得少于5日。

8.3.5 依法必须招标项目，资格预审文件的澄清或修改可能影响资格预审申请文件编制的，招标人、招标代理机构应在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人，不足3日的，招标人应顺延提交资格预审申请文件的截止时间。

8.3.6 依法必须招标项目的潜在投标人或者其他利害关系人在提交资格预审申请文件截止时间2日前，对资格预审文件提出异议的，招标人、招标代理机构应自收到异议之日起3日内作出答复，作出答复前，应暂停招标投标活动。

- 8.4 资格审查

8.4.1 资格审查前，招标代理机构应准备资格审查所需的资料。

8.4.2 资格预审申请文件密封不符合资格预审文件要求以及逾期送达的，招标人、招标代理机构应拒收。

8.4.3 采用电子招标投标时，招标代理机构应在资格预审公告载明的电子招标投标交易平台接收资格预审申请文件。对于在资格预审申请截止时间前未完成资格预审申请文件传输的、资格预审申请截止时间后送达的或未按规定加密的资格预审申请文件，应拒收并提示。

8.4.4 电子招标投标交易平台收到申请人送达的资格预审申请文件，应即时向申请人发出确认回执通知，并妥善保存资格预审申请文件。在资格预审申请截止时间前，除申请人补充、修订或者撤回资格预审申请文件外，任何单位和个人不得解密、提取资格预审申请文件。

8.4.5 除资格预审文件另有规定外，申请人递交的资格预审申请文件不予退还。

8.4.6 国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应组建资格审查委员会审查资格预审申请文件。资格审查委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

8.4.7 资格审查委员会成员与申请人有利害关系的，应主动回避。

8.4.8 资格审查委员会应按照资格预审文件中载明的标准和方法对资格预审申请人进行资格审查，完成资格审查后向招标人提交资格审查报告。

8.4.9 招标人、招标代理机构应在资格预审文件规定的时间内书面通知资格预审申请人资格预审结果，并向通过资格预审的申请人发出投标邀请书。

8.4.10 通过资格预审的申请人收到投标邀请书后，应在资格预审文件规定的时间内以书面形式回复是否参加投标。

8.4.11 招标代理机构应配合招标人处理资格预审活动中出现的异议以及配合有关招标投标行政监督部门调查处理投诉。

8.4.12 资格预审书面报告应包括以下内容：

1 资格预审文件；

2 发布资格预审公告的媒介；

3 资格审查委员会的组成和评审报告；

4 投标邀请书（代资格预审通过通知书）以及资格预审的申请人的确认；

5 已通过资格预审的申请人的资格预审申请文件；

6 有关异议、投诉的处理结果。

8.4.13 招标文件应发售给所有通过资格预审的申请人。

- 9招标文件编制

- 9.1 一般规定

9.1.1 招标代理机构应根据招标项目的特点和需要编制招标文件，招标文件内容应取得招标人认可。

9.1.2 编制招标文件应具备下列条件：

1 技术、商务要求和标准明确；

2 设计文件深度满足招标要求；

3 较为完整的基础资料；

4 法律法规规定的其他条件。

9.1.3 招标文件按标的物的类型可分为工程类招标文件、货物类招标文件和服务类招标文件。选用招标文件应遵循以下要求：

1 工程类招标文件适用于建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等施工招标；

2 货物类招标文件适用于构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等招标；

3 服务类招标文件适用于为完成工程所需的勘察、设计、监理等服务招标。

9.1.4 依法必须招标项目的招标文件明确的开标时间自招标文件开始发出之日起至投标提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。

- 9.2 招标文件编制

9.2.1 招标文件编制依据应包括以下内容：

1 国家现行的相关法律法规及规范性文件；

2 国家和省有关标准招标文件（示范文本）和有关规程；

3 招标项目的设计文件及其他技术资料；

4 招标项目所在地招标投标行政监督部门的相关规定。

9.2.2 招标文件内容应完整无遗漏，文字严密，表达准确。招标文件应包括以下主要内容：

1 招标公告或投标邀请书；

2 投标人须知；

3 评标办法及定标办法；

4 合同主要条款；

5 技术要求；

6 投标文件格式。

9.2.3 招标文件主要内容除本规程第9.2.2条外，工程类招标文件还应包括工程量清单、图纸、技术标准和要求；货物类招标文件还应包括供货要求；服务类招标文件还应包括发包人（委托人）要求。

9.2.4 编制依法必须招标项目的招标文件应使用国家、省有关部门制定的标准招标文件（示范文本）。

9.2.5 招标文件的编制应符合以下要求：

1 招标文件编制前招标代理机构应拟定招标文件编制方案和审查流程；

2 招标文件内容应符合国家法律法规规定；

3 不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或排斥潜在投标人、妨碍或者限制投标人之间公平竞争的其他内容；

4 招标文件条款和文字应表述清晰准确；

5 招标文件中的招标公告或投标邀请书应与发布的公告或发出的投标邀请书的内容一致；

6 招标代理机构编制招标文件时相关内容应与工程量清单编制相衔接；

7 招标项目所在地招标投标行政监督部门对招标文件编制有规定的，应从其规定。

9.2.6 投标人须知编制应符合下列要求：

1 投标人须知前附表应涵盖投标人须知的主要内容；

2 明确投标文件使用的语言文字和报价货币种类；

3 载明项目概况、资金来源和落实情况，对招标范围的描述清楚准确；

4 招标项目质量要求，投标人资质条件、能力和信誉；

5 合理划分标段，明确计划工期；

6 明确投标有效期；

7 明确投标保证金的形式、金额、期限及退还条件和退还时间。境内投标单位，以现金或者支票形式提交投标保证金的应从其基本账户转出。投标保证金收取应符合法律法规相关规定。投标保证金有效期应与投标有效期一致。在投标阶段不得要求投标人提交除投标保证金之外的其他保证金；

8 开标时间和地点应准确无误，开标时间应与投标文件递交截止时间为同一时间；

9 对投标文件的主要组成内容表述清晰完整，对投标文件的签署、份数、封装及递交等要求不宜过于繁杂。采用电子招标投标的，应明确对电子投标文件的编制、加密、递交、传输、接收确认等要求；

10 载明投标报价的方式和依据，明确是否接受备选方案；

11 明确开标的相关程序，包括投标文件的开标先后顺序，技术文件、商务文件和报价文件开启顺序、到场人员要求及开标现场需携带的相关证件、资料、样品等要求。采用电子招标投标的，应明确电子开标流程及要求；

12 明确定标方式、中标通知、履约担保和签订合同等方面的要求；

13 载明对重新招标和不再招标的处理办法等。

9.2.7 评标办法及定标办法编制应符合下列要求：

1 应遵循公平、公正、科学、择优的原则，根据招标项目的特点和实际情况科学合理的选择；

2 评标程序应包括初步评审和详细评审，其评审因素和标准的制定应科学合理；

3 招标项目设有标底的，标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件；

4 否决投标条款应集中表述，设置应严谨、准确，文字表达无歧义。投标报价属于异常低价或者高于招标文件设定的最高投标限价的应否决其投标。对法律法规有规定应否决其投标的在招标文件中应载明；

5 适用于异常低价评审制度的，宜明确异常低价评审具体办法。

9.2.8 评标方法包括经评审的最低投标价法、综合评估法或者法律法规允许的其他评标方法。

1 采用经评审的最低投标价法的，应在投标文件能够满足招标文件实质性要求的投标人中，评审出投标价格最低的投标人。

2 采用综合评估法的，应对投标文件是否满足招标文件全部实质性要求，能否最大限度地满足招标文件中规定的各项要求和评价标准进行评审和比较。工程施工的评审因素应包括工程质量、施工工期、投标价格、施工组织设计或者施工方案、投标人及项目经理业绩等；工程货物、服务的评审因素应包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。

9.2.9 定标方法应根据招标项目的具体需求和特点选择，可采用集体议事法、票决定标法或者法律法规允许的其他定标方法。

9.2.10 所提供的图纸应符合下列要求：

1 图纸应根据招标项目具体特点和实际需要配置，与招标范围和工程量清单内容相适应；

2 招标文件应列明详细的图纸目录，以便投标人核对和查阅。

9.2.11 工程量清单及最高投标限价的编制要求见本规程第10章。

9.2.12 技术标准和要求的编制应符合下列要求：

1 技术标准和要求的主要内容应具有针对性，能体现招标项目特点；

2 各项技术标准应符合国家强制性标准或技术规范，不得要求或标明某一特定的专利、商标、名称、设计、原产地或生产供应者，不得含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。如果必须引用某一生产供应者的技术标准才能准确或清楚地说明拟招标项目的技术标准时，则应在参照后面加上“或相当于”字样。

9.2.13 投标文件格式的编制应保证格式设置合理，便于理解、编写。

9.2.14 合同主要条款编制应符合下列要求：

1 明确合同范围、合同期限和质量要求、合同价款及支付、合同价款调整、违约条款等内容；

2 明确合同计价类型，合同计价类型主要包括总价合同、单价合同和成本加酬金合同等。

- 10工程量清单与最高投标限价（招标控制价）编制

- 10.1 一般规定

10.1.1 使用国有资金投资的建设工程发承包，必须采用工程量清单计价。非国有资金投资的建设工程发承包，宜采用工程量清单计价。

10.1.2 工程量清单与最高投标限价（招标控制价）的编制，应遵循合法、独立、公平、公正和诚实信用的原则。

10.1.3 工程量清单应采用综合单价和费率计价。

10.1.4 工程量清单与最高投标限价（招标控制价）成果文件应按照规范格式要求签字盖章，并根据招标项目所在地行业管理部门要求报送备案。

- 10.2 工程量清单编制

10.2.1 工程量清单编制主要包括以下依据：

1 现行的计价规范和相关工程的国家计量规范；

2 现行国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价依据和办法；

3 建设工程设计文件及相关资料；

4 与建设工程有关的标准、规范、技术资料；

5 拟定的招标文件；

6 施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及常规施工方案。

10.2.2 工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性应由招标人负责。

10.2.3 工程量清单编制成果文件除应符合相关标准及规程的规定外，还应符合下列要求：

1 工程量清单应以单位或单项工程进行编制，其组成应包括分部分项工程项目清单、措施项目清单、不可竞争项目清单、其他项目清单和税金项目清单；

2 分部分项工程项目清单必须载明项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量。分部分项工程项目清单必须根据相关工程现行国家和省计价规范的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则进行编制；

3 措施项目清单必须根据相关工程现行计价文件的规定，并结合拟建工程的实际情况编制；

4 不可竞争项目清单应符合最新计价文件要求，包括安全文明施工费和环境保护税等，其中安全文明施工费包括环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费；

5 其他项目清单包括暂列金额、暂估价、计日工和总承包服务费。暂列金额应根据工程特点按有关计价规定估算。暂估价中的材料、工程设备暂估价应参照工程造价信息或市场价格估算，列出明细表；专业工程暂估价应为综合暂估价，包括除不可竞争费、税金以外的所有费用。

6 税金项目清单计列国家税法规定的应计入建设工程造价内的增值税。

10.2.4 工程量清单编制范围应与招标文件中明确的工程招标范围一致。工程量清单的组成内容应完整、项目特征描述应准确全面，与设计文件保持一致。

- 10.3 最高投标限价编制（招标控制价）

10.3.1 最高投标限价（招标控制价）编制主要包括以下依据：

1 现行的计价规范；

2 现行国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法；

3 建设工程设计文件及相关资料；

4 拟定的招标文件、招标工程量清单；

5 与建设工程有关的标准、规范、技术资料；

6 施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及常规施工方案；

7 工程造价管理机构发布的工程造价信息（市场价格信息）。

10.3.2 最高投标限价应随招标文件公布，不应上调或下浮。如最高投标限价超过批准的概算，招标人应将其报原概算审批部门审核。

10.3.3  最高投标限价应采用综合单价和费率计价，成果文件除应符合相关标准及规程的规定外，还应符合下列要求：

1 最高投标限价（招标控制价）组成应包括分部分项工程费、措施项目费、不可竞争费、其他项目费和税金；

2 分部分项工程项目的综合单价应根据拟定的招标文件和工程量清单中的特征描述及有关要求确定，内容应包括人工费、材料费、机械费、管理费和利润，以及应由投标人承担的风险费用；

3 措施项目费包含夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、已完工程及设备保护费、工程定位复测费、临时保护设施费、赶工措施费以及其他措施项目费。措施项目费采用费率计价，应根据拟定的招标文件、计价规范、常规施工方案以及施工现场情况确定。其他应列而未列的措施项目费，应按实际情况列明措施项目及计费方法。

4 不可竞争费由安全文明施工费和环境保护税构成，安全文明施工费中包含扬尘污染防治费和建筑工人实名制管理费。安全文明施工费费率应按定额规定费率计取，不得调整。其他应列而未列的不可竞争费，应按实际情况列明计费项目及计费方法。

5 其他项目费中暂列金额、专业工程暂估价应按招标工程量清单中列出的金额填写，材料、工程设备的暂估单价应按招标工程量清单列出的单价计入综合单价。

10.3.4 最高投标限价编制内容应准确完整，与招标文件、工程量清单和设计文件内容相符，并结合施工现场情况确定。

10.3.5 最高投标限价采用的人工、材料价格应依据工程造价信息（市场价格信息）。主要材料及设备采用市场价格的，应保留询价记录。

- 11招标文件澄清、修改和异议

- 11.1 招标文件澄清、修改

11.1.1 招标人可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改的内容应为招标文件的组成部分。

11.1.2 招标代理机构负责收集和整理潜在投标人书面提出的问题，组织相关各方进行澄清或修改。

11.1.3 对于潜在投标人提出的关于设计图纸或工程量清单等方面的问题，应由工程设计单位或工程造价咨询单位等参与答复，澄清或修改的内容应取得招标人认可。

11.1.4 澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，应在投标截止时间至少15日前，以书面或其他具有法律效力的形式通知所有潜在投标人。不足15日的应顺延提交投标文件的截止时间。

11.1.5 同一招标项目对招标文件进行多次澄清或修改的，澄清或修改的内容应按时间顺序编号。招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

11.1.6 采用电子招标投标的，招标人对招标文件进行澄清或者修改，应通过电子招标投标交易平台以醒目的方式公告澄清或者修订的内容，并以有效方式通知所有已下载招标文件的潜在投标人。

- 11.2 招标文件的异议

11.2.1 潜在投标人或其他利害关系人有权对招标文件提出异议。对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人或招标代理机构应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

11.2.2 采用电子招标投标的，潜在投标人对招标文件有异议的，应通过电子招标投标交易平台提出，招标人或招标代理机构通过电子招标投标交易平台予以答复。

11.2.3 招标代理机构应配合招标投标行政监督部门处理投诉，如实提供有关资料及情况，不得拒绝、隐匿或者伪报。

- 12接收投标文件

12.0.1 招标代理机构应按照招标文件确定的时间、方式接收投标文件。

12.0.2 招标代理机构应在接收投标文件时，如实记载投标文件的送达时间和密封情况。签收并妥善保管投标文件，在投标截止时间前不得开启。

采用电子招标投标的，招标人或招标代理机构通过电子招标投标交易平台收到投标人送达的投标文件，应及时向投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。

12.0.3 有下列情形之一的，招标代理机构应拒收投标文件：

1 未通过资格预审的申请人提交的投标文件；

2 逾期送达的投标文件；

3 未按招标文件要求密封的投标文件；

4 采用电子招标投标的，未按规定加密的投标文件。

12.0.4 招标文件要求提交样品的，招标代理机构应接收样品，存放在指定位置。其他要求应符合本规程第12.0.1、12.0.2、12.0.3的规定。

12.0.5 招标代理机构对投标人在投标截止时间前书面通知并递交的补充、修改的投标文件，应予接收。

12.0.6 招标代理机构对投标人在投标截止时间前书面通知并要求撤回的投标文件，应予撤回。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。

12.0.7 招标文件中要求接收投标文件过程有监督及相关人员参加的，招标代理机构应做好参加人员的签字记录。

- 13组织开标

13.0.1 招标代理机构应按照招标文件确定的时间、地点组织开标。开标应在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。依法必须公开招标项目应在项目所在地的招标投标行政监督部门规定的交易场所组织开标。电子开标应按照招标文件要求在电子招标投标交易平台上公开进行。

13.0.2 开标由招标代理机构主持的，招标代理机构应提前完成准备工作并委派该项目组负责人组织开标。招标代理机构应邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加开标。投标人法定代表人或其委托代理人未出席开标活动，视为该投标人默认开标结果。电子开标时所有投标人的法定代表人或其委托代理人应准时在线参加开标。项目所在地招标投标行政监督部门对开标现场有管理规定的，招标代理机构从业人员应遵守其规定。

13.0.3 开标时，招标代理机构的主持人应宣布开标纪律，公布投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，宣布参与开标的有关人员名单。

13.0.4 招标代理机构应按要求在特邀社会监督员的监督下，将投标文件交由投标人或者其推选的代表检查文件的密封情况，也可由招标人委托的公证机构检查并公证。

13.0.5 因投标人原因造成投标文件未按时解密的，招标代理机构应视其撤销投标文件。

13.0.6 投标文件经确认无误后，招标代理项目组人员应根据招标文件载明的开标顺序当众拆封所有投标人投标文件，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，招标代理机构开标时都应当众予以拆封、宣读。

13.0.7 电子开标时，电子招标投标交易平台提示招标代理机构和投标人按招标文件规定方式按时在线解密。招标代理机构导入并读取所有成功解密的投标文件后应向所有投标人公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的其他内容。

13.0.8 招标代理机构应如实记录开标过程，并要求投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等在开标记录上签字确认。开标过程记录应存档备查。

电子开标时，电子招标投标交易平台应生成开标记录并向社会公众公布，但依法应保密的除外。

13.0.9 开标结束后，招标代理机构应及时将所有接收的投标文件移交依法组建的评标委员会进行评审。

13.0.10 至投标截止时间提交投标文件或者成功解密投标文件的投标人数量少于3个时不应开标，招标代理机构在报告招标人后，将接收的全部投标文件原封退回投标人，对投标截止时间后5日内未领回的投标文件应按机密件销毁。招标代理机构应协助招标人分析项目招标失败原因并给出解决方案，经招标人同意后依法重新招标。

13.0.11 投标人对开标有异议且在开标现场提出的，招标代理机构应协助招标人当场作出答复，并制作记录。

电子开标时，投标人对开标有异议可在线上提出。

- 14组织评标

- 14.1 一般规定

14.1.1 招标代理机构应依据国家法律法规的规定和招标文件要求协助招标人组建评标委员会、做好评标准备等服务工作。

14.1.2 招标代理机构应按规定组织评标，并妥善保管投标文件、评标资料和相关音视频资料，不得遗失或调换，在评标结束前不得将投标文件和评标资料移出评标区。

- 14.2 评标委员会的组建

14.2.1 招标代理机构协助招标人依法组建的评标委员会负责。依法必须进行招标的项目，评标委员会可由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标专家的人员和数量应符合项目评标工作的需要。

14.2.2 评标委员会成员与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会，已经进入的应更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

14.2.3 评标委员会负责人由评标委员会成员推举产生或者由招标人确定。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。

14.2.4 依法必须招标项目，评标专家应从依法组建的评标专家库中抽取，出现专家请假或回避等情形，应及时补抽。对于技术复杂、专业性强或者国家有特殊要求，无法采取随机抽取方式的，招标人可以依法直接确定评标专家，并向有关行政监督部门报告。

14.2.5 对评标委员会成员的确定方式、评标专家的抽取和评标活动应接受有关行政监督部门按照规定的职责分工进行监督。负责监督项目的行政监督部门工作人员不得进入相关项目的评标委员会，已经进入的应当更换。

14.2.6 评标委员会成员的名单在中标结果确定前应保密。

14.2.7 采用远程评标的招标项目，应协助招标人通过项目所在地交易中心电子招标投标交易平台向省综合评标专家库管理系统提交远程异地评标评审申请。

- 14.3 评标

14.3.1 招标代理机构应协助招标人采取必要的措施，保证评标在有效监控和保密的环境下进行，协助评标委员会编制供评标使用的相应表格。

14.3.2 招标代理机构应协助评标委员会熟悉项目招标的目标、招标项目的性质和范围、招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款、评标标准、评标方法以及在评标过程中需考虑的相关因素。

14.3.3 招标代理机构可根据评标委员会授权进行清标；评标委员会就投标文件有关内容需投标人做出澄清、说明与补正的，招标代理机构应协助评标委员会与投标人通过交换数据电文进行澄清或者说明，做好辅助工作。

14.3.4 招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据，招标代理机构发现评标委员会未按照招标文件确定的评标标准和方法客观、公正地对投标文件提出评审意见的，应及时提醒，对仍拒不改正的，应及时向招标投标行政监督部门报告。招标代理机构不得参与评审或影响评标委员会独立评审。

14.3.5 评标过程中发现问题时，评标委员会应及时作出处理或者向招标人提出处理建议，招标代理机构应做好书面记录。

14.3.6 在评审过程中，评标委员会认定投标人报价为异常低价，评标委员会应否决其投标。

14.3.7 在评标过程中，如有效投标不足3个，招标代理机构应提醒评标委员会对有效投标是否仍具有竞争性进行评审，并在评标报告中予以说明。

14.3.8 评标完成后，招标代理机构可协助评标委员会按国家或省有关要求向招标人提交书面形式或数据电文形式的评标报告。

14.3.9 评标结束后，招标代理机构应及时将开评标数据录入电子招标投标交易平台，并做好评标过程中相关资料的收集等工作，并妥善保存。

14.3.10 中标候选人公示前，招标代理机构应按招标代理合同约定协助招标人审核评标委员会提交的评标报告。包括以下主要审核内容：

1 评标委员会是否按照招标文件规定的评标标准和方法进行评审；是否存在对客观评审因素评分不一致，或者评分畸高、畸低现象；

2 评标委员会对异常低价的投标人报价是否进行重点评审，认定为异常低价的是否否决其投标；

3 对应否决投标的情况，评标委员会是否已否决其投标，是否存在随意否决投标情形，是否依法通知投标人进行澄清、说明。

14.3.11 与评标活动有关的招标代理项目组人员，对评标过程中所有信息负有保密责任。

- 15协助定标

- 15.1 中标候选人公示

15.1.1 依法必须进行招标的项目，招标代理机构应协助招标人自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。中标候选人公示应在“中国招标投标公共服务平台”或者项目所在地省级电子招标投标公共服务平台发布。

15.1.2 中标候选人公示应包括以下主要内容：中标候选人排序、名称、投标报价、质量、工期（交货期），评标情况及投标文件被否决原因，提出异议的渠道和方式，以及招标文件规定公示的其他内容。

15.1.3 招标代理机构对投标人或者其他利害关系人在中标候选人公示期间提出的异议，应协助招标人在收到异议之日起3日内作出答复，作出答复前，应暂停招标投标活动。

采用电子招标投标的，电子招标投标交易平台应支持电子招标投标交易平台在线提出异议、跟踪处理进程、接收异议答复。

15.1.4 招标代理机构应协助招标人对异议的内容进行调查、核实。如异议涉及评标过程及结果的，应组织该项目原评标委员会协助、配合招标人处理异议，原评标委员会按规定程序复核、纠正评标报告中的错误。

15.1.5 招标代理机构应配合行政监督部门处理投诉，配合调取有关材料。投诉事项应先提出异议的，配合提供异议及答复文件。

- 15.2 协助定标

15.2.1 招标代理应协助招标人按以下原则确定中标人：

1 采用评定分离方式确定中标人的，评标委员会根据招标文件规定的评标程序和方法独立开展评审，向招标人推荐合格的中标候选人，并出具评审意见。招标人组建定标委员会，根据招标文件规定的定标程序和方法，从评标委员会推荐的中标候选人范围内自主择优确定中标人。实行定标全过程记录和可追溯管理。

2 不采用评定分离方式的，评标委员会应按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。完成评标后，评标委员会应向招标人提出书面评标报告，并推荐不超过三个标明排序的中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。

15.2.2 依法必须招标的项目在定标后应发布中标结果公示，公示内容应包括以下主要内容：项目名称、中标人名称、中标金额、评标委员会成员名单等。

15.2.3 中标人确定后7日内，招标代理机构应协助招标人向中标人发出中标通知书。

15.2.4 依法必须招标的项目，自确定中标人之日起15日内，招标代理机构应协助招标人向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。

- 16协助签订合同及其他服务

16.0.1 招标代理委托合同有约定的，招标代理机构应协助招标人与中标人签订书面合同。协助签订合同包括以下主要工作内容：

1 草拟合同文本；

2 协助招标人对招标文件中合同主要条款进行解释；

3 向招标人及中标人宣传招投标法律法规对合同签订的要求。

16.0.2 招标代理机构协助签订合同应符合以下要求：

1 合同文本宜采用国家、省有关部门制定的现行合同示范文本；

2 依据招标文件和中标人的投标文件草拟合同文本；

3 在投标有效期内自中标通知书发出之日起30日内，订立书面合同；

4 合同内容符合相关现行法律法规的要求，内容完整、书写规范。

16.0.3 在投标有效期内无法完成合同签订的，招标代理机构可以书面形式要求投标人适当延长投标有效期，但不得要求修改投标文件的实质性内容；投标人拒绝延长的，其投标失效，投标人有权收回其投标保证金。

16.0.4 招标人或中标人无正当理由拒签合同的，招标代理机构应告知违约方可能承担的法律责任。

16.0.5 招标文件要求中标人提交履约保证金的，招标代理机构应提醒中标人按照招标文件的要求提交；招标文件要求招标人提供支付担保的，招标代理机构应提醒招标人按照招标文件规定执行。

16.0.6 依法必须招标的项目，招标代理机构应协助招标人按照有关规定进行合同公开。

16.0.7 招标代理机构应协助招标人最迟应在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

16.0.8 电子招标投标交易活动中，招标代理机构应在电子招标投标交易平台上及时、准确的信息填报。协助招标人按照有关规定进行项目履约信息公开。

16.0.9 招标代理机构可提供投资咨询、招标代理、勘察、设计、监理、造价、项目管理、BIM咨询等全过程工程咨询服务。上述服务如有相关资质、资信要求的，咨询服务单位应具有与工程规模及委托内容相适应的资质、资信条件，相应业务的负责人应具有法律法规规定的相应执（职）业资格。

- 17招标代理项目档案管理

- 17.1 一般规定

17.1.1 招标代理机构应建立完善的招标代理项目档案管理制度，并应符合国家和有关部门发布档案管理相关规定。招标代理机构对档案的接收、装订、调阅、存放条件、管理人员等方面做出明确规定。

17.1.2 招标代理活动结束后，应及时向招标人提供全套招标档案资料，并办理档案资料移交签收手续。

档案的形式可采取纸质、电子介质等方式。

17.1.3 招标代理项目归档资料的保管期限，应符合国家现行有关标准规定。电子档案的保管期限应不低于关于工程、货物、服务的行政管理、诉讼、审计等活动所需的追溯年限。纸质档案的保管期限不宜少于5年。

- 17.2 归档资料

17.2.1 招标代理机构归档的文件资料应包括以下内容，并按以下顺序归档：

1 工程建设项目招标代理合同；

2 工程建设项目招标的前期资料；

3 招标公告或者投标邀请书；

4 资格预审文件、合格申请人的资格预审申请材料、资格审查报告等（如有）；

5 招标文件（工程量清单及最高投标限价）以及对招标文件的澄清或者修改文件；

6 评标专家的抽取或组建记录以及招标人代表授权书；

7 评标报告；

8 中标候选人公示；

9 定标报告（如有）；

10 中标结果公示；

11 异议及回复相关资料；

12 中标通知书；

13 中标人及中标候选人的投标文件；

14 对工程建设项目招标代理评价意见表；

15 招标档案资料移交签收表

16 其他资料。

- 17.3 立卷归档

17.3.1 填写归档招投标文件材料应字迹清楚、图表整洁，需要单位或个人签章的，其签章手续应完备。应采用碳素墨水、蓝黑墨水耐久性强的材料书写，不得使用圆珠笔、铅笔等易褪色的材料书写。所有存档的文件材料应统一使用A4或A3纸（图纸除外）。

17.3.2 归档文件必须真实完整，并与招标项目实际相符。同一项目分阶段招标的，每一阶段应分别组卷，内容相同的材料，可不必重复存档，但应在档案备注表中注明相关材料的存档信息；卷与卷之间应保持系统联系，便于档案的利用、查询和保管。

17.3.3 归档装订的文件材料应有案卷封面和卷内目录。

17.3.4 项目采用电子介质归档管理的，推荐采用只读光盘、一次写光盘、磁带、可擦写光盘、硬磁盘等作为保存的载体。不允许用软磁盘作为归档电子文件长期保存的载体。

17.3.5 电子文件的处理和保存应符合国家的安全保密规定，针对自然灾害、非法访问、非法操作、病毒侵害等采取与系统安全和保密等级要求相符的防范对策。

- 18服务评价与改进

- 18.1 服务评价

18.1.1 招标代理机构应收集、整理招标人对其项目服务评价意见。评价内容包括服务质量、专业技术能力与水平、廉洁自律、招标代理合同约定的其他相关事项。

18.1.2 招标代理机构及其从业人员应接受招标投标行政监督部门对其招标代理行为的动态监管，配合行政监督部门依法进行检查、调查、取证等有关工作。

18.1.3 招标代理机构应遵守行业自律及行为规范，参加招标代理机构从业人员专业技术能力评价，提升招标代理服务水平。

18.1.4 招标代理机构应结合内部质量管理体系、业务管理规程及招标项目的服务反馈情况等开展服务自评，并对评价结果进行分析和总结。

- 18.2 服务改进

18.2.1 招标代理机构宜对服务评价结果进行整理，分析总结服务过程中存在问题和不足，并分类梳理，明确改进事项。

18.2.2 根据总结分析结果，制定具体的改进计划，明确改进目标、措施、责任人及时间节点。改进措施应具有针对性和可操作性，认真组织实施改进，切实解决存在的问题，同时加强对改进过程的监督和检查，确保改进措施落实到位。

18.2.3 招标代理机构宜定期对改进效果进行评估，总结经验，不断完善服务评价与改进机制，持续提高招标代理服务质量和服务水平。

- 附录A

- （资料性）

- 招标代理行业基本服务收费指导

第一条  招标代理服务费由招标人与招标代理机构根据市场供需、物价水平、成本投入、服务内容及质量等自行商定，实行市场定价。

第二条  招标代理服务费市场价格难以确定的，招标代理机构和招标人可参考以下指导标准，根据招标项目的紧急性、复杂性等情形，建议上下浮动幅度不超过20%，不得采用恶意竞争等不正当竞争手段扰乱市场秩序。

服务类型

表1  招标代理基本服务收费指导标准

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 （含100万元） | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100万元-500万元 （含500万元） | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500万元-1000万元 （含1000万元） | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000万元-5000万元 （含5000万元） | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元-1亿元 （含1亿元） | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1亿元-10亿元 （含10亿元） | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 10亿元以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：1. 收费以中标金额为基础，按差额定率累进法计算。

- 按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格，单独提供编制招标文件（有标底的含标底）服务的，可按标准的30%计收。

第三条  招标项目招标金额较小，招标代理服务费收费不足5000元的，可按照5000元/个计算。特殊招标项目由招标人和招标代理机构协商确定。

第四条  在招标代理合同约定工作范围之外的附加工作费用，由招标人、招标代理机构另行协商约定，但不应转嫁投标人承担。

第五条  招标代理机构代付专家评审费的，应有专家评审费领取记录，但不得泄露应当保密的信息。

- 本规程用词说明

1  为了便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

- 表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

- 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”；

表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2  条文中指定应按其他有关标准、规范执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

- 引用标准名录

1.《招标代理服务规范》GB/T 38357-2019

2.《建设工程项目管理规范》GB／T 50326-2017

3.《电子文件归档与电子档案管理规范》GB/T 18894-2016

4.《招标投标电子文件归档规范》DA/T 103-2024

5.《不见面开标工作规范》DB34/T 4814-2024

6.《公共资源交易招标货物需求编制指南》DB34/T 4813-2024

7.《建设工程招标代理工作标准》DB37/T 5181-2021

8.《四川省工程建设项目招标代理操作规程》DBJ51/T 040-2021

9.《建设工程项目招标投标活动程序标准》DB22/T 5036-2020

- 条 文 说 明

目

次

1总 则	55

2术 语	56

3基本规定	57

4招标代理合同	58

4.1 合同签订	58

4.2 合同内容	58

4.3 招标代理服务费	58

5招标代理机构	59

5.1 组织形式与构成	59

5.2 招标代理项目组要求	59

5.3 质量控制	59

6招标准备及计划	60

6.1 一般规定	60

6.3 招标方案	60

7招标公告、投标邀请书	61

7.1 一般规定	61

7.3 招标公告的发布、投标邀请书的发出	61

8资格预审	62

8.1 一般规定	62

9招标文件编制	63

9.1 一般规定	63

9.2 招标文件的编制	63

10工程量清单与最高投标限价编制	66

10.1 一般规定	66

10.2 工程量清单编制	66

10.3 最高投标限价（招标控制价）编制	66

11招标文件澄清、修改和异议	67

11.1 招标文件澄清、修改	67

11.2 招标文件的异议	67

12接收投标文件	69

13组织开标	70

14组织评标	71

14.2 评标委员会的组建	71

14.3 评标	71

15协助定标	73

15.1 中标候选人公示	73

15.2 协助定标	73

16协助签订合同及其他服务	75

17招标代理项目档案管理	76

17.1 一般规定	76

17.2 归档资料	76

17.3 立卷材料	76

18服务评价与改进	77

18.1 服务评价	77

18.2 服务改进	77

Contents

1 General Provision	55

2 Terms	56

3 Basic Regulations	57

4 Tendering Agency Contract	58

4.1 Contract Conclusion	58

4.2 Contract Content	58

4.3 Tendering Agency Service Fees	58

5 Tendering Agency	59

5.1 Organizational Forms and Composition	59

5.2 Requirements for Tendering Agency Project Teams	59

5.3 Quality Control	59

6 Tendering Preparation and Planning	60

6.1 General Provisions	60

6.3 Tendering Plan	60

7 Tender Announcements and Bidding Invitations	61

7.1 General Provisions	61

7.3 Publication of Tender Announcements and Issuance of Bidding Invitations	61

8 Prequalification	62

8.1 General Provisions	62

9 Compilation of Tender Documents	63

9.1 General Provisions	63

9.2 Compilation of Tender Documents	63

10 Compilation of Bill of Quantities and Maximum Bid Limit (Tender Control Price)	66

10.1 General Provisions	66

10.2 Compilation of Bill of Quantities	66

10.3 Compilation of Maximum Bid Limit (Tender Control Price)	66

11 Tender Document Clarifications, Amendments, and Objections	67

11.1 Clarifications and Amendments of Tender Documents	67

11.2 Objections to Tender Documents	67

12 Receipt of Bid Documents	69

13 Organization of Bid Opening	70

14 Organization of Bid Evaluation	71

14.2 Formation of Bid Evaluation Committee	71

14.3 Bid Evaluation	71

15 Assistance in Awarding Contracts	73

15.1 Publicity of Bid-winning Candidates	73

15.2 Assistance in Awarding Contracts	73

16 Assistance in Contract Signing and Other Services	75

17 Tendering Agency Project Record Management	76

17.1 General Provisions	76

17.2 Archival Materials	76

17.3 Filing and Archiving	76

18 Service Evaluation and Improvement	77

18.1 Service Evaluation	77

18.2 Service Improvement	77

修订说明

规程修订与现有法律法规、技术规范相匹配并具有一定前瞻性，并遵循下列原则：

- 全面性原则。本规程整合整合相关国家标准与地方标准要求，引入一些招标代理行业新问题、新情况的解决方案，满足行业发展和市场需求，具有科学性、合理性和全面性。

- 先进性原则。修订与时俱进，结合国家和地方招标投标法律法规制度修改，总结各地探索推进电子招标投标、评定分离、异常低价评审等改革成果，加强招标代理机构及其从业人员管理，适度带有前瞻性。

- 适用性原则。广泛征求各类招标投标市场主体、招标代理机构、行业协会、招标投标行政监督部门、公共资源交易中心等意见，技术要求具有可操作性，促进招标代理服务质量和水平提升，规范招标代理行业发展。

本规程与招标代理行业发展关系紧密，社会关注度高，主参编单位涵盖行业监督部门、行业协会、公共资源交易中心以及代理机构等，同时各主参编单位均选派资深专家组成修订工作组，确保规程修订工作的全面性和专业性。自《规程》修订以来，安徽省住房城乡建设厅建筑市场监管处（建设工程招标监督管理处）高度重视，会同主参编单位，对照修订计划要求，制定实施方案，细化分解任务，明确责任分工。

在修订草案起草过程中，编制组先后调研北京、江苏等地的经验和做法，研究借鉴山东、吉林相关标准内容，收集整理相关参考材料73份，涵盖标准编制指导性文件、相关法律法规及政策性文件、参考标准等内容，汇集省内各市招标代理管理服务制度规定36份。编制组严格按照工程建设标准编写规定，编制修订大纲，制定修订计划，明确任务分工。多次召开规程修订工作会议，征求各方意见，组织专家论证，不断修改完善。

《规程》修订后共18章和1个附录，正文条款229条，主要技术内容包括：总则，术语，基本规定，招标代理合同，招标代理机构，招标准备及计划，招标公告、投标邀请书，资格预审，招标文件编制，工程量清单与最高投标限价（招标控制价）编制，招标文件澄清、修改和异议，接收投标文件，组织开标，组织评标，协助定标，协助签订合同及其他服务，招标代理项目档案管理，服务评价与改进等。

在原规程的基础上，新增了第18章和附录A，共修改条款133条，增加条款54条，删除条款28条。修订主要内容如下：

一是扩大标准适用范围。适用于招标代理机构在本省行政区域内依法开展的工程建设项目招标代理活动。

二是落实招标人的主体责任。在第2章资格预审、联合体投标、异常低价、评定分离、电子招标投标活动等术语定义。在第14章、第15章对评定分离、定标等相关条款内容的修订。

三是增加电子招标投标相关要求。对电子招标投标交易平台、电子档案管理等相关条款进行修订，在第7章～第13章相应条款中增加电子招投标相关规定的内容。

四是优化精简招标程序。删除原《规程》中没有法律依据的招标程序等相关条款，如原7.1.5条、8.1.11条、9.1.4条等。增加协助招标人落实主体责任相应工作内容。增加招标代理基本服务收费指导标准，倡导优质优价，扼制恶意竞争。

五是明确招标代理工作的技术路线。对招标方案、技术规格书等相关条款的修订，细化质量控制要求，明确招标代理工作的技术路线，鼓励招标代理机构加强人才培养，探索开展全过程咨询服务。

六是强化招标代理机构内部管理制度。修改归档资料的保存期限，完善归档资料内容。新增招标代理服务评价及改进章节，通过招标人服务评价、监督部门动态监管及服务自评等，整理分析评价结果并持续改进，从而提升招标代理服务质量和水平，增强客户满意度，提高市场竞争力，规范招标代理行业发展。

- 1总 则

1.0.1招标代理业务政策性、程序性和专业操作性较强，招标代理机构作为招标投标活动的重要实施主体，在工程建设项目招标投标活动中具有重要作用，其工作质量直接决定招标项目的成功与否。

本规程编制旨在进一步优化和提升招标代理机构的管理水平，提高服务质量，规范工程建设项目招标代理活动，健全招标代理机构服务机制。

本规程编制依据是现行法律法规，包括《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等。

1.0.2招标代理机构及从业人员在承担工程建设项目招标代理业务时应执行本规程，各有关招标投标行政监督部门可根据本规程对工程建设项目招标代理活动开展情况进行检查。

- 2术 语

2.0.1~2.0.2依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二条的规定。

2.0.3~2.0.4依据《中华人民共和国招标投标法》第三条、第十三条、第十五条的规定。

2.0.7按照安徽省建筑工程招标投标协会《安徽省工程建设项目招标代理机构及从业人员行为规范（试行）》（皖建招协〔2024〕5号）第十二条规定：招标代理项目实行项目负责人制。项目负责人对招标代理活动全过程负责，并承担相应责任。项目负责人应当具有工程建设类执业资格或工程建设类、工程管理类、经济类中级及以上职称，并具有两年以上同类项目招标代理工作经历。

2.0.15依据《中华人民共和国招标投标法》规定，定标方法有两种，一种是招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，即本规程定义的评定分离。另一种是招标人授权评标委员会直接确定中标人。

- 3基本规定

3.0.1《中华人民共和国招标投标法》第五条规定“招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用原则”。

3.0.3依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第十三条规定，招标代理机构在招标人委托的范围内开展招标代理业务，任何单位和个人不得非法干涉。招标代理机构代理招标业务，应当遵守《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等法律法规，还应遵守国家及地方有关标准、规范，以及有关职业操守和职业道德。

3.0.4招标代理机构工作内容应按照委托合同的要求，条文中突出了编制并发布资格预审公告、招标公告（投标邀请书）、资格预审文件、招标文件，组织开标、组织评标、协助定标和签订合同等关键点，其余工作还包括根据要求发布招标计划、编制招标方案、组织现场踏勘、澄清修改发布等内容。

- 4招标代理合同

- 4.1 合同签订

4.1.1招标代理业务应由市场调节，以企业信誉和服务质量占领市场。招标代理机构应具备相应的招标代理能力和条件。招标人有权自主选择招标代理机构，任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构。

4.1.2委托招标代理机构组织招标，符合专业化发展要求，有利于提高招标工作质量、效率和规范化程度。不具备自行招标能力的招标人应当委托招标代理机构办理招标事宜，具备自行招标能力的招标人也可以将全部或者部分招标事宜委托招标代理机构办理。委托招标代理应签订书面合同。书面合同的订立形式包括合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

- 4.2 合同内容

4.2.1招标代理合同中约定招标人提供招标代理业务所需的资料及时间要求，除招标项目必需的基础资料外，还应提供招标人依法组建、项目投资性质、资金落实情况等资料。

- 4.3 招标代理服务费

4.3.1过低的招标代理服务费会影响招标代理工作质量，招标代理服务应倡导优质优价。

4.3.3项目招标失败后招标代理服务费也应收取。

- 5招标代理机构

- 5.1 组织形式与构成

5.1.2招标代理项目组人数由招标代理项目负责人决定，但项目组成员数量不少于2名。

- 5.2 招标代理项目组要求

5.2.1招标代理项目组应向招标投标各方宣传招标投标有关法律法规和政策，解释合理的招标程序，以便得到支持和配合，尽可能减少投诉和误会。

- 5.3 质量控制

5.3.2本条款强调通过三级复核制，加强对招标代理重要成果文件的质量控制。

- 6招标准备及计划

- 6.1 一般规定

6.1.2招标准备及计划阶段对工作质量影响很大，但招标代理机构往往忽视这一阶段的工作，有时在招标过程中发现资料准备不足，考虑不细致，造成工作效率低下。所以，本条对招标准备及计划提出了具体要求。

- 6.3 招标方案

6.3.6招标批次划分顺序是根据工程项目管理的需要和实际做法确定，可结合实际招标项目的专业特点、工程进度和规模做相应调整。

6.3.7招标项目划分标段（包），通常基于以下两个方面的客观需要。一是适应不同资格能力的投标人。招标项目包含不同类型、不同专业技术、不同品种和规格的标的，分成不同标段（包）才能使有相应资格能力的单位分别投标。二是满足分阶段实施要求。同一招标项目由于受资金、设计等条件的限制必须划分标段（包），以满足分阶段实施要求。但不得利用标段（包）划分实现非法目的，突出的是不得利用划分标段（包）限制排斥潜在投标人或者规避招标。

- 7招标公告、投标邀请书

- 7.1 一般规定

7.1.2依据《中华人民共和国招标投标法》第八条、第九条规定和中华人民共和国住房和城乡建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第47号）第七条规定。

7.1.3依据《中华人民共和国招标投标法》第十六条、第十七条规定。

- 7.3 招标公告的发布、投标邀请书的发出

7.3.2依据中华人民共和国国家发展和改革委员会《招标公告和公示信息发布管理办法》（国家发展改革委员会令第10号）规定。

7.3.3依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第十五条规定。

- 8资格预审

- 8.1 一般规定

8.1.1资格审查是招标投标活动的关键环节之一。资格审查方式分为资格预审和资格后审。所谓资格预审是指招标人在发出投标邀请书或者发售招标文件前，按照资格预审文件确定的资格条件、标准和方法对潜在投标人订立合同的资格和履行合同的能力等进行审查。资格预审的目的是为了筛选出满足招标项目所需资格、能力和有参与招标项目投标意愿的潜在投标人，最大限度地调动投标人挖掘潜能，提高竞争效果。对潜在投标人数量过多或者大型复杂等单一特征明显的招标项目，以及投标文件编制成本高的招标项目，资格预审还可以有效降低投标的社会成本，提高评标效率。所谓资格后审，依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十条规定，是指开标后由评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行的资格审查。

8.1.2合格制是指资格预审申请人凡符合资格预审文件审查标准的均通过资格预审。

有限数量制是指依据资格预审文件规定的审查标准和程序，对通过初步审查和详细审查的资格预审申请文件进行量化打分，按得分由高到低顺序确定通过资格预审的申请人。通过资格预审的申请人不超过资格预审文件中规定的数量，但最低不得少于3个。

8.1.4资格预审文件是告知潜在投标人招标项目的内容、范围和数量，投标资格条件的载体，是指导资格审查活动全过程的纲领性文件，是潜在投标人编制资格预审申请文件，资格审查委员会对资格预审申请文件进行评审并推荐或者确定通过资格预审的申请人的依据。

- 9招标文件编制

- 9.1 一般规定

9.1.3依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三条对依法必须招标的工程服务内容进行界定。

9.1.4依据《中华人民共和国招标投标法》第二十四条的规定，招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间；但是，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于二十日。根据《中华人民共和国民法典》第两百零一条“按照年、月、日计算期间的，开始的当日不计入，自下一日开始计算”和第两百零三条“期间的最后一日是法定休假日的，以法定休假日结束的次日为期间的最后一日”的规定。招标人不得故意利用节假日拖延时间，尤其是类似于“黄金周”的长假，否则将在事实上构成限制或者排斥潜在投标人，并且也有违招投标活动应当遵循的诚实信用原则。

- 9.2 招标文件的编制

9.2.4依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第十五条的规定，依法必须招标项目的招标文件应当使用标准文本。制定和使用标准招标文件是世界银行、亚洲开发银行等国际组织和欧美发达国家的成熟做法。我国国务院发展改革部门会同国务院8个行政监督部门于2007年11月印发了《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》，又于2011年12月印发了《简明标准施工招标文件》和《标准设计施工总承包招标文件》；中华人民共和国住房和城乡建设部于2010年6月印发了《房屋建筑和市政工程标准施工招标资格预审文件》和《房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》；中华人民共和国国家发展和改革委员会等9部委于2011年12月印发了《简明标准施工招标文件》《标准设计施工总承包招标文件》，又于2017年9月印发了《标准设备采购招标文件》《标准材料采购招标文件》《标准勘察招标文件》《标准设计招标文件》《标准监理招标文件》五个标准招标文件。我省于2021年9月颁布实施了《安徽省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件示范文本（2021年版）》，均取得了良好效果。

9.2.5招标文件的编制应符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定，否则可能会导致招标、投标和中标均无效。根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十三条和第八十一条规定，招标文件的内容，违反法律、行政法规的强制性规定，违反公开、公平、公正和诚实信用原则，影响潜在投标人投标的，依法必须进行招标的项目招标人应当在修改招标文件后重新招标，对中标结果造成实质性影响，且不能采取补救措施予以纠正的，招标、投标、中标无效，应当依法重新招标或者评标。

9.2.6国家发展改革委等八部委《电子招标投标办法》（国家发展改革委2013年令第20号）第二十八条的规定，采用电子招标投标的，应明确对电子投标文件的编制、加密、传输、接收确认等要求。第二十九条规定，电子开标应当按照招标文件确定的时间，在电子招标投标交易平台上公开进行，所有投标人均应当准时在线参加开标。第三十条规定，开标时，电子招标投标交易平台自动提取所有投标文件，提示招标人和投标人按招标文件规定方式按时在线解密。解密全部完成后，应当向所有投标人公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的其他内容。第三十一条规定，因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。招标人可以在招标文件中明确投标文件解密失败的补救方案，投标文件应按照招标文件的要求作出响应。第三十二条规定，电子招标投标交易平台应当生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。根据上述规定，在电子招标投标活动中，应明确其开标流程及要求。

9.2.8招标文件中的评标办法一般有经评审的最低投标价法和综合评估法，实际选用应根据招标项目实际情况而定。

经评审的最低投标价法一般适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能没有特殊要求的招标项目。根据经评审的最低投标价法，能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的最低投标价的投标，应推荐为中标候选人。

综合评估法是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。综合评分的主要因素有价格、技术或者服务水平、财务状况、信誉、业绩、履约能力、售后服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。上述因素应在招标文件中事先规定。

- 10工程量清单与最高投标限价编制

- 10.1 一般规定

10.1.1按现行《建设工程工程量清单计价规范》3.1.1、3.1.2条表述。

10.1.4根据现行《建设工程工程量清单计价规范》的要求。

- 10.2 工程量清单编制

10.2.2按现行《建设工程工程量清单计价规范》4.1.2条表述，作为国家强制性标准，强调工程量清单的重要性、统一性。

10.2.3按现行《建设工程工程量清单计价规范》4.1.4条的要求。

- 10.3 最高投标限价（招标控制价）编制

10.3.3按现行《建设工程工程量清单计价规范》及《安徽省建设工程费用定额》《安徽省建设工程计价依据动态调整》的要求。

- 11招标文件澄清、修改和异议

- 11.1 招标文件澄清、修改

11.1.1依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十一条，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，既可能是主动的，也可能是被动的。所谓的“主动”，就是招标人自己发现招标文件，存在遗漏、错误，相互矛盾、含义不清，需要调整一些要求或者存在违法的规定时，可通过修改和澄清方式进行补救。所谓的“被动”，是相对于招标人主动修改和澄清而言的，尽管修改和澄清的实际自主权仍在招标人，但需要修改和澄清的问题来自潜在投标人。招标文件的澄清、修改的内容作为招标文件的组成部分。

11.1.6依据国家发展改革委等八部委《电子招标投标办法》（国家发展改革委2013年令第20号）第二十二条，招标人对资格预审文件、招标文件进行澄清或者修改的，应当通过电子招标投标交易平台以醒目的方式公告澄清或者修改的内容，并以有效方式通知所有已下载资格预审文件或者招标文件的潜在投标人。

- 11.2 招标文件的异议

11.2.1依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条规定，明确了招标投标活动的异议制度，设立这个制度的本意在于加强当事人之间的相互监督，鼓励当事人之间加强沟通，及早友好地解决争议，避免矛盾激化，从而提高招标投标活动的效率，正因如此，异议必须实名提出，有利于招标人与异议人及时进行充分沟通。需要说明的是，潜在投标人对招标文件的疑问和异议均可能导致澄清和修改。疑问和异议的区别在于：一是疑问主要是关于招标文件中可能存在的遗漏、错误，含义不清甚至相互矛盾等问题，而异议则主要是针对招标文件中可能存在的限制或者排斥潜在投标人，对潜在投标人实行歧视待遇、可能损害潜在投标人合法权益等违反法律法规规定和“三公”原则的问题。二是疑问应当在招标文件规定的时间之前提出，异议则应当在投标截止时间10日前提出，以便招标人及时纠正，防止损失扩大。三是疑问及其回复应当以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，以保证潜在投标人同等获得投标所需的信息。而《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条并未规定异议及其回复应当以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，但对招标文件作出修改或者澄清的异议及其回复应当以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人。

为保障异议人的合法权益和招标项目的实施进度，招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。为了避免激化矛盾，招标人应当在规定时限内作出答复，但对答复质量未作要求。异议人不满意的可依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十条规定向招标投标行政监督部门提出投诉，以维护自己的合法权益。

11.2.2按照国家发展改革委等八部委《电子招标投标办法》（国家发展改革委2013年令第20号）第三十九条，投标人或者其他利害关系人依法对资格预审文件、招标文件、开标和评标结果提出异议，以及招标人答复，均应当通过电子招标投标交易平台进行。

- 12接收投标文件

12.0.1采用电子招标投标的，通过交易系统接收投标文件。招标代理机构应在招标文件中明确投标文件的递交时间和递交方式。递交方式分线下递交和线上递交。

12.0.3依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十六条规定，列出了三种拒收投标文件的情形，都具有客观外在表现形式，比较容易判断，不易引起争议。在此情况下拒收投标文件，一方面可以提高工作效率，避免不合格的投标进入评标环节。另一方面可以确保进入评标的投标文件符合一定要求，保证竞争性。尽管如此，为避免引起争议，防止滥用拒收权，招标人不得扩大拒收投标文件的范围。结合电子招标投标实际，将未按要求加密的投标文件，在此统一表述。

- 13组织开标

13.0.1开标是招标投标活动应遵循的公开原则的体现，以确保投标人提交的投标文件与提交评标委员会评审的投标文件是同一份文件。要如实公布和记录开标过程以及招标文件规定的其他内容，以加强招标人和投标人之间，以及投标人与投标人相互之间的监督。

13.0.2招标代理机构组织开标工作除应遵守法律法规相关规定，还应遵守招标项目所在地招标投标行政监督部门对开标现场有相关规定。包括但不限于穿着正装、佩戴工牌、穿着马甲等。

- 14组织评标

- 14.2 评标委员会的组建

14.2.1招标代理机构应配合招标人依法组建评标委员会，评标委员会成员构成和数量应满足招标项目实际评审需要。

14.2.4工程建设项目评标专家应当从国务院有关部门组建的评标专家库或者省级综合评标专家库中抽取。任何单位和个人不得以明示、暗示等任何方式指定或者变相指定参加评标委员会的专家成员。非因法定事由不得随意更换评标委员会成员。特殊招标项目的评标专家可以从其评标评审资深专家库中确定或招标人直接确定，前者确定方式未加限定，既可以随机抽取，也可以由招标人直接确定，后者由招标人直接确定。特殊招标项目应具备两个条件：一是特殊项目的自身特点，主要是技术复杂、专业要求高或者国家有特殊要求。二是随机抽取的方式确定的不能满足项目评标的需要。此情形主要有：专家库中没有相应专业的专家；专家库中有相应专业的专家，但不能满足招标项目的实际需要；专家库中有相应专业的专家，但满足招标项目的要求专家数量不足；专家库的专业分类不能满足招标项目的专业要求。

14.2.7符合远程异地评标评审的招标项目可选用，招标代理机构应协助远程异地评标评审工作。

- 14.3 评标

14.3.3国家发展改革委等八部委《电子招标投标办法》（国家发展改革委2013年令第20号）规定，评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，招标人和投标人应通过电子招标投标交易平台交换数据电文。

14.3.4招标代理机构发现评标委员会未按照招标文件确定的评标标准和方法进行评审的，应及时提醒，仍拒不改正的应及时向招标投标行政监督部门报告。招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。招标代理机构不得参与评审或影响评标委员会独立评审。

14.3.7在评标过程中，如有效投标不足3个，评标委员会应对有效投标是否仍具有竞争性进行评审。评标委员会一致认为有效投标仍具有竞争性的，应继续推荐中标候选人，并在评标报告中予以说明。评标委员会对有效投标是否仍具有竞争性无法达成一致意见的，应否决全部投标。

14.3.8依据国家发展改革委等八部委《电子招标投标办法》（国家发展改革委2013年令第20号）规定，评标委员会完成评标后，应通过电子招标投标交易平台向招标人提交数据电文形式的评标报告。

14.3.10依据国家发展改革委等十三部委《关于严格执行招标投标法规制度进一步规范招标投标主体行为的若干意见》（发改法规规〔2022〕1117号）的规定，招标人应在中标候选人公示前认真审查评标委员会提交的书面评标报告。招标代理机构协助招标人审查评标报告是其提供专业服务的重要体现。对于采用评定分离方式定标的项目，是否按招标文件规定推荐中标候选人，亦是招标人审查的重要内容。

- 15协助定标

- 15.1 中标候选人公示

15.1.1依法必须招标的项目，应公示中标候选人。全部中标候选人均应进行公示。除非因异议、投诉等改变了中标候选人名单或者排名次序，全部中标候选人同时公示而不是仅公示排名第一的中标候选人，对于国有资金投资项目尤其重要，可避免出现《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十五条规定的情形时重复公示，以兼顾效率。公示的起始时间为收到评标报告之日起3日内。公示与公告均是为了更好地发挥社会监督作用的制度。

15.1.2为体现公开、公平、公正的原则，公示的内容应与招标要求相一致。

15.1.3依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定，对评标结果的异议应在规定时间内提出并作出答复。异议应在中标候选人公示期间提出，以便招标人及时采取措施予以纠正。招标人应自收到异议之日起3日内作出答复。招标人对异议作出答复前应暂停招标投标活动。

依据国家发展改革委等十三部委《关于严格执行招标投标法规制度进一步规范招标投标主体行为的若干意见》（发改法规规〔2022〕1117号）规定，实行电子招标投标的，电子招标投标交易平台应支持在线提出异议、跟踪处理进程、接收异议答复。

15.1.4依据国家发展改革委《评标专家和评标专家库管理办法》（国家发展改革委2024年第26号令）规定，协助、配合招标人处理异议，按规定程序复核、纠正评标报告中的错误属于评标专家的义务。招标代理机构在协助招标人处理异议过程中，如异议涉及评标过程及结果，需要评标专家协助、配合招标人处理异议的，评标专家应配合。

- 15.2 协助定标

15.2.1依据国务院办公厅《国务院办公厅关于创新完善体制机制推动招标投标市场规范健康发展的意见》（国办发〔2023〕21号）、国家发展改革委、工业和信息化部、住房城乡建设部、交通运输部、水利部、农业农村部、商务部、市场监管总局《招标投标领域公平竞争审查规则》（国家发展改革委、工业和信息化部、住房城乡建设部、交通运输部、水利部、农业农村部、商务部、市场监管总局第16号令）、住房和城乡建设部《住房和城乡建设部关于进一步加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标监管的指导意见》（建市规〔2019〕11号），尊重和保障招标人定标权，落实招标人定标主体责任，招标人可采用评定分离方式确定中标人。

依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条的规定，说明中标人如何确定。招标人原则上应当选择排名第一的中标候选人为中标人，其理由是贯彻“三公”原则：落实择优选择中标人，有利于提高公信力。招标人可根据特定情况需要依次选择其他候选人为中标人或重新招标。

15.2.2依据中华人民共和国国家发展和改革委员会《招标公告和公示信息发布管理办法》（国家发展改革委第10号令）规定，增强招标投标透明度，保障公平竞争市场秩序，明确中标结果公示内容。

15.2.3依据安徽省政府《安徽省建筑工程招标投标管理办法》（省政府第301号令）第三十二条规定，招标人应在确定中标人后7日内发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。

- 16协助签订合同及其他服务

16.0.2应注意合同签订时间，自中标通知书发出之日起30日内，并且在投标有效期内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

16.0.6~16.0.7依据国务院办公厅《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意见》（国办发〔2017〕97号），扩大公众监督，增强公开实效，实现公共资源配置全流程透明化，依法全面推进项目履约信息公开。

- 17招标代理项目档案管理

- 17.1 一般规定

17.1.2依据国家发展改革委等十三部委《国家发展改革委等部门关于严格执行招标投标法规制度进一步规范招标投标主体行为的若干意见》（发改法规规〔2022〕1117号），招标代理机构应将招标档案资料整理成册并及时移交招标人，不得篡改、损毁、伪造或擅自销毁。电子招投标项目鼓励采用电子介质方式归档。

17.1.3招标代理项目归档资料的保管期限，应符合国家现行有关标准规定。国家档案局《招标投标电子文件归档规范》（DA/T 103-2024）规定，电子档案的保管期限应不低于关于工程、货物、服务的行政管理、诉讼、审计等活动所需的追溯年限。

- 17.2 归档资料

17.2.1前期资料包括工程建设项目审批或者备案文件以及满足招标条件的其他材料（立项批复文件、规划意见文件、施工图设计文件审查合格书及用于本项目的资金证明等）。

- 17.3 立卷材料

17.3.3~17.3.4依据《中华人民共和国档案法》、国家发展改革委等八部委《电子招标投标办法》（国家发展改革委2013年令第20号）、《电子文件归档与电子档案管理规范》（GB/T18894-2016）等有关规定，规范工程建设项目招标代理项目电子介质档案管理，确保档案的真实、完整、安全与有效利用。

- 18服务评价与改进

- 18.1 服务评价

18.1.1招标人对其委托招标项目的服务评价是落实招标人管理责任，强化招标人主体地位的重要体现。依据《国务院办公厅关于创新完善体制机制推动招标投标市场规范健康发展的意见》（国办发〔2024〕21号），落实招标人组织招标、处理异议、督促履约等方面责任，根据委托合同管理约束招标代理活动。依据我省《中介机构服务质量评价体系报告》，对中介机构服务质量评价分为结构质量、过程质量、结果质量3个一级指标。本条中招标人评价侧重于对招标代理机构的过程质量评价。

18.1.2依据国家发展改革委等十三部委《国家发展改革委等部门关于严格执行招标投标法规制度进一步规范招标投标主体行为的若干意见》（发改法规规〔2022〕1117号）、住房城乡建设部《住房城乡建设部关于进一步加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标监管的指导意见》（建市规〔2019〕11号），行政监督部门强化对招标代理机构及从业人员的动态监管，加强考核与评价，严格依法查处从业人员违法违规行为，信用评价信息向社会公开。

18.1.3依据住房城乡建设部办公厅《住房城乡建设部办公厅关于取消工程建设项目招标代理机构资格认定加强事中事后监管的通知》（建办市〔2017〕77号）、国家发展改革委等十三部委《国家发展改革委等部门关于严格执行招标投标法规制度进一步规范招标投标主体行为的若干意见》（发改法规规〔2022〕1117号），行业协会开展招标代理行业自律、招标代理机构信用评价和从业人员专业技术能力评价，完善招标代理服务标准规范等，对建设工程招标代理行业规范发展起到重要促进作用。

18.1.4招标代理机构应加强服务自评，规避和减少项目风险，改进招标代理工作，提高服务质量。评价内容宜包括招标代理合同委托范围内的工作内容、招标代理行为、项目客户及相关方对招标代理服务的反馈等相关内容。

- 18.2 服务改进

18.2.1~18.2.2通过对评价结果的分析，招标代理机构找出招标代理服务中存在的问题和不足之处，并对问题进行分类、确定严重程度和影响范围。针对这些问题制定相应的措施进行改进，以确保服务的合法性和合规性。

18.2.3招标代理机构通过对服务改进效果进行定期评估，是持续提升招标代理服务质量和服务水平、增强客户满意度、提高市场竞争力、规范行业发展的有效途径。